武汉铁路技师学院2016年工作项目清单

| 序号 | 类别 | 工作内容 | 目标要求 | 主要措施（办法或步骤） | 完成时限 | 责任领导 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发展规划 | 制定学校“十三五”发展规划 | 完成规划编制工作 | 认真总结学校“十二五”期间改革发展成果和经验，深入分析学校发展存在的主要问题和“十三五”期间学校面临的形势，确定学校指导思想、发展目标和发展理念，拟定切实可行的推进措施。 | 5月1日前 | 李永红 | 办公室 |
| 2 | 制度建设 | 修订完善各项规章制度 | 促进学校内部管理制度化、规范化、科学化 | 根据国家相关法规、上级部门有关政策和文件精神，参考借鉴相关院校管理制度，结合学校实际和未来发展，按照“轻重缓急”的原则开展制度建设工作。 | 全年 | 李永红 | 校班牵头 各科室负责 |
| 3 | “三定”工作 | 推进学校“三定”工作 | 力争完成学校“三定”工作 | 在武汉铁路技师学院筹建工作领导小组领导下，加强与省人社厅人事处沟通，加快学院“三定”工作进度。 | 全年 | 肖放其 | 人事科 |
| 4 | 教学工作 | 统筹“双轨制”教学 | 确保“双轨制“教学有效对接 | 根据教育、人社部门对教学工作的要求，结合用人单位需求和学校师资、生源、教学条件等实际，合理制定高等职业教育和中等职业教育教学计划，统筹调配师资和资源，安排好各项教学活动。 | 全年 | 刘海梅 | 教务科 |
| 序号 | 类别 | 工作内容 | 目标要求 | 主要措施（办法或步骤） | 完成时限 | 责任领导 | 责任部门 |
| 5 | 教学工作 | 开展系部制改革 | 完成系部制改革的前期探索 | 在借鉴其他院校系部管理体制的基础上，结合学校实际，本着发挥系部积极性和主动性，激发学校教学活力，提升教学质量和效率的前提下，制定系部制改革前期方案 | 全年 | 刘海梅 | 教务科 |
| 6 |  | 深化教学改革 | 在教学管理手段、督导方式、教学模式等有所创新 | 1.改革教学管理手段，突出教研室在教学安排、教师培养、教研教改、教学基础工作等方面的作用。2.改革督导方式，成立教学质量评估小组，对教师教学态度、教学内容、教学方法和手段、教学能力、教学效果等进行综合评价。3.改革教学模式，搭建未来教室、教学资源库等现代化、信息化教学平台，积极推广仿真教学、虚拟教学实现教学互动，提升教学效果。 | 全年 | 刘海梅 | 教务科 |
| 7 |  | 加强师资队伍建设 | 提升师资队伍水平 | 1.加强师德师风建设，引导教师树立正确的教育观、人生观、价值观。2.加强师资队伍建设，通过外出学习、顶岗实习、练功比武、教学交流等等途径提升教师业务水平、教学能力和专业水平。3.做好四个重点专业负责人、骨干教师的选拔与培养。4.继续实施青年教师培养工程，帮助青年教师尽快成长。 | 全年 | 刘海梅 | 教务科 人事科 |
| 序号 | 类别 | 工作内容 | 目标要求 | 主要措施（办法或步骤） | 完成时限 | 责任领导 | 责任部门 |
| 8 | 教学工作 | 加强实习实训设备建设 | 确保设备质量和实用性、周期性、超前性 | 1.合理规划汤逊湖校区实习实训场所； 2.进一步规范项目建设程序，在科学规划、充分论证的基础上开展建设工作。 | 全年 | 刘海梅 程 琦 | 教务科 财务科 |
| 9 | 学管工作 | 制定学管一体化改革方案 | 创新学管机制 | 认真学习国家和教育部、人社部等部门关于高职院校学生管理的法律法规，借鉴其他高职院校学生管理的组织架构、管理模式，结合学校“职业化培养”管理特色，制定符合我校办学实际的学管一体化改革方案 | 全年 | 刘立波 刘海梅 | 学生科 教务科 人事科 |
| 10 | 学管工作 | 加强辅导员队伍建设 | 提升辅导员政治理论素养和工作能力 | 1. 加强辅导员队伍思想政治建设，提升政治理论水平。2. 通过加强理论学习、参观考察、经验交流、以老带新、个人对标、专业知识培训、应急事件的培训和演练等多种形式，不断提升辅导员队伍业务水平。 | 全年 | 刘立波 刘海梅 | 学生科 人事科 |
| 11 | 学管工作 | 加强学生德育工作 | 提升学生理想信念和综合素质 | 1.加强理想信念教育；加强职业素质教育；加强人文素养教育。 | 全年 | 刘立波 | 学生科 |
| 12 | 招生就业工作 | 开展招生工作 | 确保招生1800人，其中高职700人 | 1.根据省教育厅要求，结合学校发展实际和企业需求，合理确定2016年学校招生总规模和高职、中职招生规模。2.开展招生工作。以高职招生工作为重点，统筹抓好2016年招生工作。 | 8月底 | 刘海梅 | 招生就业 办公室 |
| 序号 | 类别 | 工作内容 | 目标要求 | 主要措施（办法或步骤） | 完成时限 | 责任领导 | 责任部门 |
| 13 | 招生就业工作 | 深化校企合作 | 推进学生就业，学生就业率在95%以上 | 1.丰富校企合作内涵。以与武汉光谷交通建设有限公司合作为契机，不断丰富校企合作的内涵，推动校企发展共赢。2. 推进学生就业。在巩固拓展地铁就业市场的同时，大力开辟铁路运输、有轨电车和装备制造等就业市场，重点推进2014级学生就业工作。 | 全年 | 刘海梅 | 招生就业 办公室 |
| 14 | 培训鉴定工作 | 开展培训鉴定 | 力争完成考试鉴定3000人次、培训1500人次 | 1.加强与武汉铁路局、合资地方铁路等单位联系，开展机车车辆驾驶员资格考试、考前培训；积极争取省厅支持，积极联系各类短期培训、会议业务。2.根据学校实际和企业岗位需求积极开展学生职业技能鉴定工作。 | 全年 | 程 琦 | 培训开发部 |
| 15 | 校园安全管理 | 加强校园安全管理 | 杜绝治安、火灾、人身、食品、踩踏等安全事故的发生 | 1.全面落实学校安全工作责任制，把学校安全工作目标分解落实到各部门、各岗位，强化协调联动、督导检查，做到安全不留盲点、不留死角。2.建立健全安全应急处置机制和人防、物防、技防“三防一体”的安全防范体系。3.加强安全宣传，切实提升广大师生安全防范意识。4.加大检查力度。确保校园安全，杜绝各类事故，创建“平安校园”。 | 全年 | 程 琦 | 后勤服务中心牵头，各科室配合 |
| 序号 | 类别 | 工作内容 | 目标要求 | 主要措施（办法或步骤） | 完成时限 | 责任领导 | 责任部门 |
| 16 | 后勤服务工作 | 提升后勤服务保障水平 | 提高后勤服务保障水平 | 对后勤每一项工作进行职责分工，对校园每一个角落进行划片管理。充分利用先进设备和科学手段加强后勤服务管理，做到及时发现问题，及时解决问题，不断提升后勤服务水平。 | 全年 | 程 琦 | 后勤服务 中心 |
| 17 | 搬迁工作 | 开展南湖校区搬迁工作 | 确保安全、平稳、有序 | 根据南湖校区搬迁整体方案，分期分批开展搬迁工作。按照与湖北工业大学签订的资产转让协议，做好南湖校区整体资产移交和善后工作。 | 6月30日前 | 程 琦 | 后勤服务中心牵头，各科室配合 |
| 18 | 基建工作 | 开展汤逊湖校区维修改造工 | 确保质量、进度和安全 | 根据2016年办学需求，制定汤逊湖校区维修改造推进计划表，严格程序和规范开展汤逊湖校区维修改造及租赁工作，确保工程质量、施工安全和工程进度。 | 全年 | 程 琦 | 基建办 |
| 19 | 基建工作 | 开展新校园选址征地工作 | 力争尽早完成征地工作 | 认真了解掌握国家、湖北省、武汉市关于征地的相关政策，积极争取省厅支持，主动与东湖新技术开发区等部门沟通联系。 | 全年 | 程 琦 | 基建办 |
| 20 | 人事管理工作 | 开展养老保险制度改革工作 | 确保有序推进 | 认真学习上级有关养老制度改革政策、意见和实施办法，深刻理解和掌握政策和相关文件精神，做好养老制度改革的宣传、各项基础信息采集上报及新老制度衔接等准备工作 | 全年 | 刘海梅 | 人事科 |
| 序号 | 类别 | 工作内容 | 目标要求 | 主要措施（办法或步骤） | 完成时限 | 责任领导 | 责任部门 |
| 21 | 人事管理工作 | 开展人才引进工作 | 力争通过事业单位招聘不少于20人，根据需要开展派遣制教师招聘工作 | 结合学校当前和长远人才需求，合理制定学校2016年公开招聘计划，并与厅人事处、事业单位管理处做好衔接，配合做好学校招聘工作人员的面试、体检工作。根据学校人才需求，开展派遣制教师招聘工作 | 全年 | 刘海梅 | 人事科 教务科 |
| 22 | 人事管理工作 | 加强人事考核 | 确保科学、合理、透明、规范。 | 以实际工作成绩为基础，结合思想素质、职业道德、专业技能与外界评价等多种有效评测依据，对教职工进行全面考评。 | 全年 | 刘海梅 | 人事科 |
| 23 | 离退管理工作 | 做好离退人员服务管理工作 | 确保和谐稳定 | 认真学习贯彻党和政府对离退休管理工作的方针、政策，切实做好离退人员服务管理工作。 | 全年 | 李四海 | 离退办 |
| 24 | 财务管理 | 规范财务管理，加强财务人员培养 | 提升财务工作水平 | 1.规范财务工作程序，明确财务岗位职责和工作标准，严把支出关口和报销手续，强化内部审计。2.强化预算管理。根据学校实际，统筹编制学校2016年度预算，经批复后执行。制定预算执行推进表，加大对预算执行的监督力度。3.加强财务人员培养。 | 全年 | 程 琦 | 财务科 |
| 序号 | 类别 | 工作内容 | 目标要求 | 主要措施（办法或步骤） | 完成时限 | 责任领导 | 责任部门 |
| 25 | 财务管理 | 加强财务预算管理 | 确保财政预算执行完成率达100%，全面完成财政预算中所列建设项目 | 根据学校实际。按照量入为出、收支平衡的原则，统筹编制学校2016年度预算，经批复后执行。制定预算执行推进表，加大对预算执行的监督力度，确保预算项目顺利执行 | 全年 | 程 琦 | 财务科牵头，各科室负责 |
| 26 | 财务管理 | 加强人员经费、就业资金、学生资助资金、专项资金、建设资金、采购资金等专项资金监管 | 确保资金安全 | 认真学习相关文件精神，把握好有关政策，进一步加强对专项资金监管力度。 | 全年 | 程 琦 | 财务科牵头，人事科、教务科、学生科、基建办、后勤服务中心等部门配合 |
| 27 | 校园文化建设 | 开展校园文化建设 | 8月份前完成校园文化硬件建设 | 重点开展文化长廊、视觉形象识别系统、展板、橱窗、校企文化广场等建设 | 全年 | 李永红 | 校办牵头，各科室配合 |
| 28 | 数字化校园建设 | 开展数字化校园建设 | 制定数字化校园建设实施方案，开展数字化校园建设前期工作和互联网+教室建设 | 制定学校数字化校园建设实施方案，分阶段开展数字化校园建设，2016年重点开展互联网+教室建设，并开展校园“一卡通”的前期探索工作。 | 全年 | 刘海梅 | 各科室 |